## Sheet1 (2)
473400000
S. No. | Different Parameters |  | Wing-A | Wing-B | Wing-C |  |  |  | 20000000
1 | Cutting, Filling and Pile foundation | 10% | 100% | 76.47% | 100% | 40% |  |  | 4.225%
3 | Footings | 4% | 0% | 0% | 0%
4 | Slab Casting | 25% | 0% | 0% | 0%
5 | Common Staircase and lobby etc. | 5% | 0% | 0% | 0%
7 | Brickwork | 10% | 0% | 0% | 0%
9 | Plaster | 8% | 0% | 0% | 0%
10 | Flooring | 10% | 0% | 0% | 0%
11 | MEP Services | 12% | 0% | 0% | 0%
12 | Door/ Window | 8% | 0% | 0% | 0%
13 | Finishing | 8% | 0% | 0% | 0%
| Completion status (in %) | 100% | 10% | 7.647% | 10% |  |  |  | 43627058.8235 | [5 empty] | 55200000
| Average Completion Status (in %) |  | 9.216% | [11 empty] | 187118.6441
[9 empty] | 295 |  | 293
|  |  | 17 | 17 | 18 |  |  |  | 98.3333
|  |  | Block-A | Block-B | Block-C |  |  |  | A | B | C
| Cutting, Filling and Levelling |  | 17 | 13 | 18 |  |  |  | 98 | 75 | 98 | 271 | 295 | 24
| Footings |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | Mtr | 25 | 25 | 25 |  | 0.91864
| Slab Casting |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 22
| Common Staircase, lift and lobby etc. |  | 0 | 0 | 0
| Brickwork |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Total Pipe Ft | 2450 | 1875 | 2450
| Plaster |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Rate Rs./mtr | 7000 | 7000 | 7000
| Flooring |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17150000 | 13125000 | 17150000 | 47425000 |  | 0.76531
| MEP Services |  | 0 | 0 | 0
| Door/ Window |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23734620
| Finishing |  | 0 | 0 | 0 |  |  | CPWD | 17100 | 17100 | 17100
i | Basic structure construction cost | 850 | 37.69% | [5 empty] | 1230 | 21033000
ii | Project sanctioning/ approval, Architectural, structural stability Fees, etc. | 50 | 2.217% | [5 empty] | 1129.9322
iii | Finishing Work (Flooring, white washing, fittings & fixtures, etc.) | 300 | 13.3% | [5 empty] | 19321840.678
iv | MEP Works (Mechanical, Electrical & Plumbing) | 200 | 8.869%
v | Internal & External Development charges | 200 | 8.869%
vi | Other expenses (Firefighting, intercom & etc.) @ 1.5% of total cost (i+ii+iii+iv+v) | 24 | 1.064%
vii | Pre-operative & Administrative expenses @ 5% of total cost (i+ii+iii+iv+v+vi) | 81 | 3.592%
viii | Marketing & Selling charges @ 3% of Rs.2,800/- & Rs.7,500/- | 70 | 3.104%
ix | Institutional Borrowing for 03 years @ 12.5% on 75% of total cost (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii) | 479 | 21.24%
Total |  | 2255 | [6 empty] | 47 | 2864305
[9 empty] | 166 | 10116481.4894
807816
1962209
2074352
1757325
1324863
2821609
1913076
335504
23113235.4894